КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

| Этапы проекта | Вид работы | Срок проведения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап –– подготовительный (организационно-аналитический) | определение кадрового состава исполнителей и руководителей проекта, учебных коллективов, на базе которых будет осуществляться инновационное проектирование; - определение места и функций инновационной деятельности по осуществлению проекта в работе образовательного учреждения; - определение места, функций и согласование плана осуществления проекта с работой методической службы муниципального образования, с муниципальными и региональными органами управления образованием; - оснащение учебных кабинетов математики и физики необходимыми для реализации проекта техническими и информационными средствами, электронными образовательными ресурсами; | январь – апрель 2018 г. | Формирование базы и исполнителей инновационной деятельности. Включение информации о функционировании инновационной площадки в локальных актах образовательного учреждения. Включение мероприятий по реализации проекта в планы работы методической службы муниципального образования, согласование их с муниципальными и региональными органами управления образованием. Техническое и информационное оснащение кабинетов. |
|  | Изучение и обобщение опыта организации обучения математике и физике, как в базовом, так и других образовательных учреждениях, установление имеющихся условий и используемых учителями средств формирования познавательной самостоятельности учащихся, а также объективных и субъективных трудностей и недостатков в этом направлении деятельности; |  | Систематизированная и обобщенная информация об имеющемся опыте формирования познавательной самостоятельности обучающихся на уроках математики и физики. |
|  | теоретическое обоснование основных идей инновационного проекта, разработка и детализация концепции создания методического обеспечения целенаправленного формирования познавательной самостоятельности обучающихся и достижения на этой основе более высоких предметных результатов в процессе обучения математике и физике; |  | Концепция создания методического обеспечения целенаправленного формирования познавательной самостоятельности обучающихся |
|  | определение критериев и показателей оценки эффективности реализации проекта, отбор диагностических методик и проведение констатирующей диагностики; |  | Критерии и показатели, диагностические методики, контрольно-измерительные материалы по математике и физике. |
|  | подготовка участников проекта к инновационной деятельности по его реализации. |  | Ознакомление с концепцией и ее теоретическим обоснованием участников проекта. |
| 2 этап – прогностический | проектирование модели методического обеспечения формирования познавательной самостоятельности и активности обучающихся на уроках математики и физики; | апрель - август 2018 г. | Модель методического обеспечения формирования познавательной самостоятельности и активности обучающихся на уроках математики и физики; |
|  | разработка методических рекомендаций, соответствующих отдельным компонентам модели, на материале учебных программ классов, на базе которых будет осуществляться реализация проекта, их пилотная апробация; |  | План реализации модели в учебном процессе, методические рекомендации по ее реализации при изучении конкретных разделов курса математики и физики. |
|  | Организация оценки концепции и модели педагогическим сообществом. |  | Выступления, доклады, публикации, информирующие педагогическое сообщество о разработанных материалах; |
| 3 этап – практический | разработка методических рекомендаций, являющихся основными компонентами методического обеспечения процесса формирования познавательной самостоятельности обучающихся на уроках математики и физики; | сентябрь 2018 г. – декабрь 2019 г. | Комплект материалов по методическому обеспечению формирования познавательной самостоятельности обучающихся на уроках математики и физики в основной и старшей школе; |
|  | опытная проверка разработанных продуктов через построение процесса обуче-ния математике и физике в Кировском лицее на основе использования методического обеспечения формирования познавательной самостоятельности учащихся в процессе обучения математике и физике в основной и старшей школе; |  | Данные о ходе и результатах опытной проверки, мониторинга динамики уровня познавательной самостоятельности и физико-математической подготовки учащихся, участвующих в проекте; |
|  | мониторинг хода и результатов реализации проекта на основе оценки динамики уровня познавательной самостоятельности и физико-математической подготовки учащихся, участвующих в проекте; |  |  |
|  | организация экспертной оценки педагогическим сообществом разработанных материалов и образцов реализации инновационной модели в педагогической деятельности, представляемых в форме выступлений, докладов, статей, семинаров и мастер-классов для учителей математики и физики, открытых уроков; |  | Результаты экспертной оценки педагогическим сообществом разработанных материалов и образцов реализации инновационной модели в педагогической деятельности. |
|  | уточнение и коррекция процесса и результатов инновационной деятельности. |  | Уточнение концепции и корректировка модели. |

| 4 этап – рефлексивно-обобщающий | завершение разработки, опытной проверки и апробации методического обеспечения формирования познавательной самостоятельности обучающихся на уроках математики и физики в основной и старшей школе; | январь – август 2020 г. | Повышение уровня сформированности познавательной самостоятельности и физико-математической подготовки учащихся, участвующих в проекте. Выводы об эффективности выполнения инновационного проекта, выполнении его цели и задач. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | анализ данных мониторинга динамики уровня познавательной самостоятельности и физико-математической подготовки учащихся, участвующих в проекте; |  |  |
|  | обобщение результатов оценки педагогическим сообществом разработанных ма-териалов и образцов реализации инновационной модели в педагогической деятельности; |  | Методические пособия, разработки, рекомендации, составляющие методическое обеспечение формирования познавательной самостоятельности обучающихся на уроках математики и физики в основной и старшей школе |
|  | коррекция разработанного методического обеспечения с учетом результатов его ап-робации, формулировка выводов, оформление инновационного продукта. |  |  |
| 5 этап – внедренческий | осуществление информационного сопровождения реализации проекта и тиражирование инновационного опыта; | В ходе 3 - 4 этапов, а также сентябрь – декабрь 2020 г. | Обеспечение доступности для практикующих учителей материалов и результатов всех этапов осуществления проекта, инновационных продуктов составляющих методическое обеспечение формирования познавательной самостоятельности обучающихся на уроках математики и физики в основной и старшей школе, консультирование и помощь по их внедрению. |
|  | диссеминация инновационного опыта по следующим каналам: участие в конференциях и семинарах разного уровня, издание методической литературы, размещение инновационных продуктов в сети Интернет; организация обучающих и ознакомительных семинаров, научно-практической конференции по теме инновационного проекта. |  | Повышение уровня профессиональной компетентности учителей, реализующих проект, а также учителей, участвовавших в семинарах, мастер-классах, присутствовавших на открытых уроках, получивших возможность использовать инновационные продукты, разработанные в процессе реализации проекта; |